# 1.4 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА

# - буџет већи од 30.000,00 евра и мањи или једнак 180.000,00 евра

У пакету докумената које Корисник припрема и након завршетка набавке доставља пројектном тиму налазе се следећа докумената и то:

- Предмер - Техничка спецификација;

- Упућивање најмање три позива за достављање цене са доказима да су послате;

- Прикупљање најмање три примљене понуде са доказима о пријему понуде:

- Извештај о оцени понуда:

- Уговор са Извођачем:

- Захтев за исплату аванса;

Прво достављање документације: након овог дела корисник доставља документа описана од 1 до 6 на контролу

- Привремена ситуација;

- Рачун за привремну ситуацију;

- Записник о привременој ситуацији;

- Захтев за исплату привремене ситуације;

Друго достављање документације: ако корисник има привремену ситуацију доставља документацију наведену под тачкама од 7. до 10.

- Коначна ситуација;

- Коначни рачун;

- Записник о завршетку радова - коначна ситуација;

- Захтев за исплату коначне ситуације.

Финално достављање документације: корисник доставља документацију наведену под тачкама од 11. до 14.

## Корак 1: Техничка спецификација (Предмер)

Наручилац у документу Предмеру - Техничка спецификација, описује позиције које се изводе. Ове позиције треба да буду у складу са описима позиција из пројекта за грађевинску дозволу.

Наручилац у документу Техничка спецификација, наводи ставке за које је потенцијални извођач радова даје понуду.

## Корак 2: Позив за достављање цене

Наручилац припрема Позив за достављање цене (скраћено Позив). Наручилац преписује технички опис наведен у првом документу – Предмер. Понуђач мора бити фирма регистрована за извођење грађевинских радова у АПР-у, да послује најмање две године у односу на дан слања Понуде  и да поседује једну референцу за сличне радове.

Позив се припрема тако што Наручилац попуњава документ Позив за достављање цене. Овај документ састоји се од пет образаца: Позив за достављање цене, Правила и услови набавке, Образац уговора, Образац понуде и  Предмер).

Да би набавка била прихваћена од стране Управе, Наручилац мора да пошаље Позиве и прикупи Понуде од најмање три Понуђача.

Наручилац сваком Понуђачу упућује документ са истим условима и захтевима набавке. Позиве упућује истог дана поштом или електронском поштом (имејлом).

Наручилац мора да има потврду о упућеним позивима, и то:

- Уколико Позив шаље поштом, онда упућује Позив са повратницом. Повратницу чува јер је то део документације који иде на контролу.

- Уколико Позив шаље имејлом, Наручилац чува мејлове са упућеним Позивима, јер се на њима виде подаци Понуђача и датум слања.

У оба случаја, пропратно писмо које Наручилац шаље треба да гласи:

Поштовани,

Предузеће ______, потписник је Уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде/Управом за аграрна плаћања за Пројекат конкурентна пољопривреда Србије. За потребе реализације потпројекта потребно је да спроведемо процедуру набавке по правилима Светске банке.

Упућујемо вам Позив за достављање цене, у коме су наведени услови за набавку грађевинских радова. Молим вас да приложени документ попуните на местима обележеним црвеном бојом.

Потребно је да доставите Понуду у року од 10 календарских дана,

на адресу: ___________________ (упиши адресу)  или емејл (упиши имејл).

Потпис Наручиоца

## Корак 3: Прикупљање понуда

По пријему Позива, Понуђачи припремају и достављају Понуде до рока који је дефинисан у Позиву. Понуђачи попуњавају делове Позива за достављање цене обележене црвеним словима. Понуђачи достављају понуде у динарима. Понуда треба да садржи доказе о квалификацијама понуђача.

Корак 4: Извештај о оцени понуда

У задатом року Наручилац мора да прикупи најмање три Понуде које у потпуности задовољавају услове Позива.

Наручилац, формира комисију од најмање 3 члана.

Наручилац припрема Извештај о оцени понуда тако што прегледа све пристигле понуде и информације  унесе у Извештај. Понуде се оцењују тако што се прво провери да ли је Понуђач дао понуду за сваку ставку предмера која је наведена у Предмеру. Понуде које су комплетне и адекватне Наручилац  оцењује тако што врши поређење по цени. Наручилац бира Понуђача који је  испунио захтеве и доставио најнижу цену.

У Извештају о оцени понуда Наручилац између осталог констатује које су рокове изградње понудили Понуђачи. Затим, да ли су дали понуду за сваку ставку из Техничке спецификације и која је цена по ставкама/позицијама и на крају која је укупна цена понуде. Наручилац констатује који је Понуђач дао најнижу понуду и гарантовао изградњу у року. Са тим Понуђачем Наручилац потписује уговор.

Корак 5: Уговор са Извођачем

Уколико је понуда одговарајућа, Наручилац потписује Уговор са Извођачем.

Уговор се мора потписати. Валута уговора је српски динар. Уговор садржи податке о цени, начину плаћања и роковима изградње.

Извођач потписивањем Уговора потврђује да ће поштовати стандарде заштите животне средине и друштвене стандарде Светске банке, који су саставни део уговора.

Уговором може да буде предвиђено плаћање аванса, које мора бити покривено меницом.

Корак 6: Захтев за исплату аванса - опционо

Уколико Извођач жели да му се исплати аванс, мора имати обезбеђење. Исплата аванса мора бити наведена у Уговору у члану Услови плаћања. Пре исплате аванса, Наручилац мора да добије од Извођача, меницу као покриће плаћања.

Прво достављање документације на контролу –након корака 1 до 6

*детаљно обавештење о начину достаљања документације види на крају документа

Корак 7: Привремена ситуација

У првом случају, Извођач подноси доказе да је део посла завршен и да је надзорни орган одобрио део радова који је предвиђен Првом привременом ситуацијом, односно да су готови сви планирани радови. Плаћање ће се обавити тек када надзорни орган овери ситуације, а Извођач заједно са записником и копијом грађевинске књиге, достави фотографије које потврђују да је одређени део посла обављен.

## Корак 8: Рачун за привремену ситуацију

У складу са Уговором, Извођач се плаћа након привремене ситуације. Рачун гласи на Наручиоца, са назнаком за: Пројекат конкурентне пољопривреде Србије. Рачун мора имати исказан ПДВ. Рачун мора да буде у динарима, са валутом од 60 дана.

Рачун мора бити потписан од стране Извођача и мора имати уписан датум.

## Корак 9: Записник о привременој ситуацији

Записник о привременој ситуацији садржи потврду Наручиоца да је Извођач завршио радове предвиђене привремном ситуацијом.

## Корак10: Захтев за исплату привремене ситуације

Наручилац припрема Захтев за исплату. Захтев за исплату мора бити нумерисан (број набавке/година у којој се врши плаћање).

Друго достављање документације на контролу –након корака 6 до 9

*детаљно обавештење о начину достаљања документације види на крају документа

## Корак 11: Коначна ситуација

Извођач подноси доказе да је грађевински посао завршен и да је надзорни орган потврдио завршетак радова.

Плаћање ће се обавити када надзорни орган овери ситуације, а Корисник достави доказе (записник, копију грађевинске књиге и фотографије) да је Извођач завршио посао.

## Корак 12: Коначни рачун

У складу са Уговором, Извођач се плаћа након одобрења коначне ситуације. Доказ о завршетку радова је оверена коначна ситуација. Наручилац од Извођача узима рачун. Рачун гласи на Наручиоца, са назнаком за: Пројекат конкурентне пољопривреде Србије. Рачун мора имати исказан ПДВ или напомену да добављач није у систему ПДВ. Рачун мора да буде у динарима, са валутом од 60 дана.

Рачун мора бити потписан од стране Извођача и мора имати уписан датум.

Корак 13: Записник о  коначној ситуацији

Записник о коначној ситуацији припрема Наручилац у задатом обрасцу. Записник мора да садржи:

- Фотографије процеса градње и готовог објекта

Потврду извођача да су све наведене активности изведене у складу са стандардима заштите животне средине и друштвеним стандардима Светске банке

Корак 14: Захтев за исплату коначне ситуације

Наручилац припрема Захтев за исплату. Захтев за исплату мора бити нумерисан (број набавке/година у којој се врши плаћање).

Треће достављање документације на контролу –након корака 11 до 14

Достављање документације на контролу

Документа које Корисник/Наручилац доставља Управи на одобрење наведена су на почетку Водича који се односе на одређене поступке набавки. Корисник или овлашћени приватни консултант корисника, документацију доставља члану пројектног тима који је задужен за његов предмет. Имејл адресу на коју шаље документацију корисник ће добити од члана тима.  Документа се шаљу у word формату.

Начин достављања:

Имејл се упућује на адресу члана Пројектног тима.

To: ime i prezime člana tima@scap.rs

У наслов имејла уноси се следеће:

Subject: Kontrola dokumentacije za nabavku, Broj predmeta, Naziv korisnika

Уколико је документација адекватна, корисник ће бити обавештен од члана тима да документа може да пребаци у pdf формат и након тога електронски потпише и званично пошаље на адресу:

To: nabavketrecipoziv@scap.rs

Subject: Dokumenta za nabavku, broj predmeta i naziv korisnika

Овако адресирана документа која су послата на наведену адресу, директно ће отићи у апликацију и објединити се са осталим документима која се налазе у предмету корисника.

Уколико документација није добра, Корисник ће бити обавештен и добиће информацију шта треба да исправи. Све инструкције Корисник или приватни консултант добијаће од члана тима који је задужен за њихов предмет.

Сви потребни образци за набавке налазе се на сајту пројекта:

www.scap.rs/treci javni poziv/dokumentacija za nabavke i izvestavanje

Инструкције за постављање питања:

За сва остала питања у вези позива Корисник/Наручилац може да контактира Управу на адресу: info@scap.rs

ПРИМЕНА ДРУШТВЕНИХ СТАНДАРДА И СТАНДАРДА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пре потписивања Уговора између Корисника/Наручиоца и одабраног Извођача, Корисник чији је Потпројекат оцењен са умереним ризиком мора имати припремљену и одобрену, од стране Пројектног тима  Контролну листу плана управљања утицајима потпројекта на животну средину и друштвено окружење. У случају инвестиције већег обима, а у складу са правилима Светске банке, за поједине потпројекте ће бити израђен (ЕСМП- Environmental and Social managemenent plan). ЕСМП подразумева припрему, одобрење од стране ПМТ и Специјалиста за стандарде заштите животне средине и друштвене стандарде Светске банке, и јавно објављивање  у трајању од најмање 15 дана, а у складу са категоризацијом ризика пројекта изградње и механизмима имплементације прописаним ESMF (Environmental and Social Management Framework) пројектним документом.

Такође, Корисник је у обавези да  у Уговору  са одабраним Извођачем, јасно и недвосмислено наведе обавезу Извођача да се у потпуности придржава свих стандарда заштите животне средине и друштвених стандарда Светске банке, као и да у потпуности поштује обавезе дате у Контролној листи плана управљања утицајима потпројекта на животну средину и друштвено окружење „ESMPchecklist“ или ESMP, a који ће представљати саставни део Уговора са одабраним Извођачем.

Све додатне информације, инструкције, кораке и обрасце у поступку спровођења горе наведених активности биће објављене на сајту Пројекта: www.scap.rs/treci javni poziv